## Slide 1: e-Portafolio Second Edition
EMPRESA SSIA
Boris Herrera
Marco Bruggmann

## Slide 2: Agenda
Introducción
Cronograma
Sprint 1
Vista en la Aplicación
Evaluación del Avance
Tareas Pendientes
Conclusiones

## Slide 3: ePSE - OBJETIVOS
Desarrollar y desplegar el producto software e-Portafolio Second Edition cuyas características principales son:
  Portafolio de aprendizaje
  Portafolio de evaluación

## Slide 4: ePSE – Marco de Trabajo
Se trabaja bajo la aplicación del marco de trabajo SCRUM.
Se definen los Sprints como intervalos de 3 semanas.
Se realiza una re-evaluación del contenido de cada sprint antes de iniciar el mismo.
Volver

## Slide 5: ePSE – Cronograma Entrega a la fecha 14/10/2010 – 26.6%
Extendido
ITEM ID | Entregables del ciclo 2010-II | Fecha de Fin | Semana
BKLG ID SPRINT 01: Descripción |  | 14/10/2010 | 9
BKLGI-001 | Administrar el cronograma de entregables por curso | Release 01 | 
BKLGI-003 | Administrar los trabajos por curso |  | 
BKLGI-012 | Administrar el cronograma de entregables por curso |  | 
BKLGI-004 | Administrar los grupos por trabajo |  | 
BKLGI-004 | Administrar la publicación y descarga de trabajos por curso |  | 
 | Release 01 |  | 14/10/2010

## Slide 6: ePSE – SPRINT-01 BurnDown
Chart: 
| M - 14 | Mi - 15 | J - 16 | L - 20 | M - 21 | Mi - 22 | J - 23 | L - 27 | M - 28 | Mi - 29 | J - 30 | L - 11 | M - 12 | Mi - 13 | J - 14
Real | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 46.5 | 42 | 42 | 39 | 33 | 21 | 12 | 0 | 0
Óptimo | 49.5 | 45.9643 | 42.4286 | 38.8929 | 35.3571 | 31.8214 | 28.2857 | 24.75 | 21.2143 | 17.6786 | 14.1429 | 10.6071 | 7.0714 | 3.5357 | 1.1546e-14

## Slide 7: ePSE – Product BurnDown
Chart: 
| M - 14 | Mi - 15 | J - 16 | L - 20 | M - 21 | Mi - 22 | J - 23 | L - 27 | M - 28 | Mi - 29 | J - 30 | L - 11 | M - 12 | Mi - 13 | J - 14
Real | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 183 | 178.5 | 178.5 | 175.5 | 169.5 | 160.5 | 151.5 | 139.5 | 139.5
Óptimo | 186 | 182.6786 | 179.3571 | 176.0357 | 172.7143 | 169.3929 | 166.0714 | 162.75 | 159.4286 | 156.1071 | 152.7857 | 149.4643 | 146.1429 | 142.8214 | 139.5
Volver

## Slide 8: ePSE – Evaluación del Avance
Comparación de Horas estimadas vs. Horas reales de trabajo (link)

## Slide 9: Tareas pendientes
Se debe considerar el uso de un software que nos permita aplicar una Integración Continua
  Software en consideración: Team Foundation Server 2008
Se tendrán reuniones con algún product owner al menos una vez a la semana
Se tendrá actualizado el repositorio del proyecto en GitHub para tener un mejor manejo del ciclo de vida del proyecto
Se considerará la experiencia adquirida en el SPRINT-01 para estimar con mayor precisión los tiempos y las características a desarrollar del SPRINT-02
Volver

## Slide 10: Conclusiones
Se debe agregar un tiempo en el cronograma para la investigación de tecnologías a utilizar
Fue adecuada la elección de la arquitectura MVC2 para llevar a cabo el desarrollo del SPRINT con las fechas establecidas
Se ha logrado completar satisfactoriamente el SPRINT-01 en las fechas establecidas

## Slide 11: ePSE – Análisis de las características del SPRINT-01
Chart: 
| Ver cronograma de trabajos por cada curso dictado | Modificar fecha de inicio y fin de un trabajo | Modificar las indicaciones o clarificaciones para un trabajo | Cambiar la metodología para un trabajo: Individual o grupal | Modificar la descripción de un trabajo | Ver cronograma de trabajos pendientes | Agregar alumnos al grupo de un trabajo | Eliminar alumnos del grupo de un trabajo | Cambiar líder del grupo de un trabajo | Retirarse de un grupo de un trabajo | Publicar archivos para un grupo de un trabajo | Descargar archivos de un trabajo
Horas estimadas | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3
Horas reales | 3.85 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 5.1 | 0.5

## Slide 12: ePSE – Análisis de tiempos empleados
Chart: 
| Tiempo estimado del proyecto | Tiempo real del proyecto sin investigación general | Tiempo real del proyecto con investigación general
Horas | 49.5 | 29.05 | 78.05
Investigación general:
  WebForms
  AjaxToolkit
  jQuery
  MVC2
  WYSIWYG
  Request.Files
Volver