## Cronograma
ePSE - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ITEM ID | Entregables del ciclo 2010-II | Fecha de Entrega | Semana
BKLG ID SPRINT 01: Descripción |  | 2010-10-14 | 9
BKLGI-001 | Administrar el cronograma de entregables por curso | Release 01
BKLGI-003 | Administrar los trabajos por curso
BKLGI-012 | Administrar el cronograma de entregables por curso
BKLGI-004 | Administrar los grupos por trabajo
BKLGI-004 | Administrar la publicación y descarga de trabajos por curso
| Release 01 |  | 2010-10-14
BKLG ID | SPRINT 02 : Descripción | 2010-11-04 | 12
BKLGI-011 | Administrar los grupos por trabajo | Release 02
BKLGI-011 | Administrar la publicación y descarga de trabajos por curso
BKLGI-009 | Administrar el seguimiento de entrega de trabajos
| Release 02 |  | 2010-11-04
BKLG ID SPRINT 03: Descripción |  | 2010-11-25 | 15
BKLGI-002 | Administrar la revisión de las evidencias por curso | Release 03
BKLGI-005 | Administrar la revisión de las evidencias por curso
| Release 03 |  | 2010-11-25
BKLG ID SPRINT 04: Descripción |  | 2011-04-21 | 4
BKLGI-006 | Administrar los trabajos independientes | Release 04
BKLGI-007 | Administrar la revisión de las evidencias por logros
BKLGI-008 | Administrar el historial de trabajos
BKLGI-012 | Administrar el cronograma de entregables por curso
| Release 04 |  | 2011-04-21
SPRINT 05: Descripción |  | 2011-05-26 | 8
| Producto con entorno gráfico mejorado | Release 05
Migración de datos del e-Portafolio v1.2
| Release 05 |  | 2011-05-26
SPRINT 06: Descripción |  | 2011-07-07 | 14
| Producto con entorno gráfico mejorado | Release 06
Migración de datos del e-Portafolio v1.2
Manual de instalación
Pruebas funcionales de cierre
Pruebas de rendimiento de cierre
Pruebas aceptación de cierre
Despliegue del producto
Manual de Usuario
| Release 06: Release final del e-Portafolio Second Edition |  | 2011-07-07

## Product Backlog
ePSE - Product Backlog
Item ID | Historia | Prioridad
BKLGI-001 | Como profesor del curso deseo poder contar con el cronograma de las diferentes evaluaciones programadas para el curso de acuerdo al sílabo registrado para garantizar comunicar oportunamente a los alumnos matriculados el conocimiento de las entregas de trabajos. | Media
BKLGI-002 | Como profesor del curso necesito poder realizar la calificación de los trabajos publicados con las rúbricas (criterios de evaluación) establecidas para proporcionar retroalimentación al alumno sobre el cumplimiento del logro de aprendizaje evaluado a través del trabajo incluido en la evaluación. | Alta
BKLGI-003 | Como profesor del curso necesito poder establecer las características y condiciones sobre el trabajo que se deberá publicar en las evaluaciones del cronograma para asegurar que el alumno enfoque su desempeño en los aspectos claves de su aprendizaje y demostración del logro de aprendizaje. | Baja
BKLGI-004 | Como alumno matriculado en el curso necesito poder realizar la publicación del trabajo para una evaluación programada (sea individual o grupal el trabajo) en cualquiera de los cursos matriculados para asegurar demostrar el cumplimiento del/los objetivo(s) de aprendizaje evaluado. | Alta
BKLGI-005 | Como profesor del curso necesito poder obtener las calificaciones consolidadas de los trabajos publicados por los alumnos para las evaluaciones para realizar su ingreso en los registros académicos de Secretaría Académica. | Media
BKLGI-006 | Como alumno se necesita poder registrar/demostrar evidencias en los diferentes resultados de programa del perfil profesional para demostrar la satisfacción, con evidencias directas, del nivel del logro de los resultados del programa del perfil profesional. | Media
BKLGI-007 | Como evaluador designado por el programa necesito poder evaluar el portafolio del alumno para determinar el nivel del logro de los resultados del programa del perfil profesional, de acuerdo con las rúbricas establecidas. | Alta
BKLGI-008 | Como coordinador del programa se requiere poder contar con la información histórica de los trabajos registrados en los diferentes portafolios de los alumnos a la fecha en los ciclos previos. | Media
BKLGI-009 | Como profesor del curso se requiere poder realizar seguimiento del nivel de cumplimiento de las publicaciones de los trabajos para las evaluaciones programadas para asegurar cerrar de manera oportuna las calificaciones y retroalimentación a todos los alumnos del curso. | Media
BKLGI-010 | Como coordinador del programa requiero poder tener una integración completamente transparente para el usuario final con las soluciones realizadas o en desarrollo para asegurar un soporte efectivo a los objetivos de negocios declarados. | Alta
BKLGI-011 | Como profesor del curso se requiere poder realizar la publicación de trabajos para los alumnos para asegurar la publicación de todos los trabajos. | Media
BKLGI-012 | Como alumno matriculado en el curso se requiere poder visualizar y ser alertado de la entrega de trabajos según el cronograma establecido para asegurar la publicación de todos los trabajos a tiempo. | Media