## SPRINT BACKLOG
| SPRINT BACKLOG |  |  | Fecha de Inicio 14/09/2010 | Fecha de Cierre 07/07/2011
StakeHolders
PR | Profesor
AL | Alumno
EV | Evaluador
CO | Coordinador
CICLO 2010 - II Empezando semana 5
| SPRINT 1 |  |  | 2010-09-14 | 2010-10-14
| ITEM | BKLGI | SPRINT 1 | Puntos de Esfuerzo* | Esfuerzo Acumulado | % de Avance
|  | BKLGI-001 | Administrar el cronograma de entregables por curso
| PR-02 |  | Ver cronograma de trabajos por cada curso dictado | 3 | 3 | 1.613%
| PR-01 |  | Modificar fecha de inicio y fin de un trabajo | 4.5 | 7.5 | 4.032%
|  | BKLGI-003 | Administrar los trabajos por curso
| PR-05 |  | Modificar las indicaciones o clarificaciones para un trabajo | 3 | 10.5 | 5.645%
| PR-11 |  | Cambiar la metodología para un trabajo: Individual o grupal | 3 | 13.5 | 7.258%
| PR-10 |  | Modificar la descripción de un trabajo | 3 | 16.5 | 8.871%
|  | BKLGI-012 | Administrar el cronograma de entregables por curso.
| AL-11 |  | Ver cronograma de trabajos pendientes | 6 | 22.5 | 12.1%
|  | BKLGI-004 | Administrar los grupos por trabajo
| AL-03 |  | Agregar alumnos al grupo de un trabajo | 6 | 28.5 | 15.32%
| AL-04 |  | Eliminar alumnos del grupo de un trabajo | 3 | 31.5 | 16.94%
| AL-05 |  | Cambiar líder del grupo de un trabajo | 3 | 34.5 | 18.55%
| AL-06 |  | Retirarse de un grupo de un trabajo | 3 | 37.5 | 20.16%
|  | BKLGI-004 | Administrar la publicación y descarga de trabajos (evidencias) por curso
| AL-01 |  | Publicar archivos para un grupo de un trabajo | 9 | 46.5 | 25%
| AL-07 |  | Descargar archivos de un trabajo | 3 | 49.5 | 26.61%
| SPRINT 2 |  |  | 2010-10-18 | 2010-11-04
| ITEM | BKLGI | SPRINT 2 | Puntos de Esfuerzo* | Esfuerzo Acumulado | % de Avance
|  | BKLGI-011 | Administrar los grupos por trabajo
| PR-06 |  | Agregar alumnos al grupo de un trabajo | 4.5 | 54 | 29.03%
| PR-07 |  | Eliminar alumnos del grupo de un trabajo | 3 | 57 | 30.65%
| PR-09 |  | Eliminar archivos de un grupo de un trabajo | 3 | 60 | 32.26%
|  | BKLGI-011 | Administrar la publicación y descarga de trabajos (evidencias) por curso
| PR-08 |  | Publicar archivos para un grupo de un trabajo | 9 | 69 | 37.1%
| PR-12 |  | Descargar archivos de uno y varios trabajos | 3 | 72 | 38.71%
|  | BKLGI-009 | Administrar el seguimiento de entrega de trabajos
| PR-12 |  | Ver estado de entregas de los grupos de un trabajo. | 9 | 81 | 43.55%
| SPRINT 3 |  |  | 2010-11-08 | 2010-11-25
| ITEM | BKLGI | SPRINT 3 | Puntos de Esfuerzo* | Esfuerzo Acumulado | % de Avance
|  | BKLGI-002 | Administrar la revisión de las evidencias por curso en base a rúbricas
| PR-03 |  | Evaluar un trabajo de acuerdo a rúbricas | 21 | 102 | 54.84%
|  | BKLGI-005 | Administrar la revisión de las evidencias por curso en base a rúbricas
| PR-04 |  | Ver notas consolidadas de los alumnos de un trabajo | 9 | 111 | 59.68%
CICLO 2011 - I (asumiendo inicio de clases 29 marzo)
| SPRINT 4 |  |  | 2011-03-29 | 2011-04-21
| ITEM | BKLGI | SPRINT 4 | Puntos de Esfuerzo* | Esfuerzo Acumulado | % de Avance
|  | BKLGI-006 | Administrar los trabajos independientes
| AL-02 |  | Publicar archivos para un grupo de un trabajo independiente | 9 | 120 | 64.52%
| AL-08 |  | Descargar archivos de un trabajo independiente | 3 | 123 | 66.13%
| AL-10 |  | Ver historial de trabajos independientes | 6 | 129 | 69.35%
|  | BKLGI-007 | Administrar la revisión de las evidencias por logros de la carrera en base a rúbricas
| EV-01 |  | Ver historial de trabajos de cursos de un alumno | 4.5 | 133.5 | 71.77%
| EV-02 |  | Ver historial de trabajos independientes de un alumno | 4.5 | 138 | 74.19%
| EV-03 |  | Evaluar un trabajo de acuerdo a rúbricas de resultados del programa | 24 | 162 | 87.1%
|  | BKLGI-008 | Administrar el historial de trabajos
| AL-09 |  | Ver historial de trabajos de cursos | 6 | 168 | 90.32%
| CO-01 |  | Ver historial de trabajos de cursos de un alumno | 4.5 | 172.5 | 92.74%
| CO-02 |  | Ver historial de trabajos independientes de un alumno | 4.5 | 177 | 95.16%
|  | BKLGI-012 | Administrar el cronograma de entregables por curso
| AL-11 |  | Enviar alertas por correo a los alumnos | 9 | 186 | 100%
|  |  |  | 186 | 186
* Cada punto equivale a una hora de trabajo ideal
186
|  |  | Ver cronograma de trabajos por cada curso dictado | 3 | 3 | 183
|  |  | Modificar fecha de inicio y fin de un trabajo | 4.5 | 7.5 | 178.5
|  |  | Modificar las indicaciones o clarificaciones para un trabajo | 3 | 10.5 | 175.5
|  |  | Cambiar la metodología para un trabajo: Individual o grupal | 3 | 13.5 | 172.5
|  |  | Modificar la descripción de un trabajo | 3 | 16.5 | 169.5
|  |  | Ver cronograma de trabajos pendientes | 6 | 22.5 | 163.5
|  |  | Agregar alumnos al grupo de un trabajo | 6 | 28.5 | 157.5
|  |  | Eliminar alumnos del grupo de un trabajo | 3 | 31.5 | 154.5
|  |  | Cambiar líder del grupo de un trabajo | 3 | 34.5 | 151.5
|  |  | Retirarse de un grupo de un trabajo | 3 | 37.5 | 148.5
|  |  | Publicar archivos para un grupo de un trabajo | 9 | 46.5 | 139.5
|  |  | Descargar archivos de un trabajo | 3 | 49.5 | 136.5
|  |  | Características | Horas estimadas | Horas reales
|  |  | Ver cronograma de trabajos por cada curso dictado | 3 | 3.85
|  |  | Modificar fecha de inicio y fin de un trabajo | 4.5 | 3.1
|  |  | Modificar las indicaciones o clarificaciones para un trabajo | 3 | 1.6
|  |  | Cambiar la metodología para un trabajo: Individual o grupal | 3 | 1.6
|  |  | Modificar la descripción de un trabajo | 3 | 1.6
|  |  | Ver cronograma de trabajos pendientes | 6 | 3.1
|  |  | Agregar alumnos al grupo de un trabajo | 6 | 2.9
|  |  | Eliminar alumnos del grupo de un trabajo | 3 | 1.9
|  |  | Cambiar líder del grupo de un trabajo | 3 | 1.9
|  |  | Retirarse de un grupo de un trabajo | 3 | 1.9
|  |  | Publicar archivos para un grupo de un trabajo | 9 | 5.1
|  |  | Descargar archivos de un trabajo | 3 | 0.5
Horas
|  |  | Tiempo estimado del proyecto | 49.5
|  |  | Tiempo real del proyecto sin investigación general | 29.05
|  |  | Tiempo real del proyecto con investigación general | 78.05
|  |  | Tiempo para tareas adicionales realizadas | 49
Horas
|  |  | Tiempo estimado del proyecto | 49.5

## SPRINT 1
| SPRINT 1 | Fecha de Inicio 14/09/2010 | Fecha de Entrega 14/10/2010
ITEM ID | Entregables | Esfuerzo estimado |  | Leyenda: Estado | [16 empty] | Esfuerzo real | Desfase | % de desfase
BKLGI-001 | Administrar el cronograma de entregables por curso | 13.5 |  | SIN INICIAR | [16 empty] | 2 | -11.5 | -233.3%
BKLGI-003 | Administrar la revisión de las evidencias por curso (con rúbricas) | 9 |  | EN PROCESO | [16 empty] | 0 | -9 | -300%
BKLGI-004 | Administrar los grupos por trabajo | 15 |  | INCOMPLETO | [16 empty] | 0 | -15 | -400%
BKLGI-004 | Administrar la publicación y descarga de trabajos por curso | 12 |  | FINALIZADO | [16 empty] | 0 | -12 | -200%
Nro Tarea | Funcionalidades a implementar | Estado |  | Esfuerzo estimado | Días | M - 14 | Mi - 15 | J - 16 | L - 20 | M - 21 | Mi - 22 | J - 23 | L - 27 | M - 28 | Mi - 29 | J - 30 | L - 11 | M - 12 | Mi - 13 | J - 14 | Esfuerzo real | Desfase | % de desfase
PR-02 | Ver cronograma de trabajos por cada curso dictado. |  |  | 3 | [16 empty] | 2 | -1 | -33.33%
| Implementación | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Comentarios en el código | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Casos de Prueba | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pruebas Unitarias | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIN INICIAR
PR-01 | Modificar fecha de inicio y fin de un trabajo. |  |  | 4.5 | [16 empty] | 0 | -4.5 | -100%
| Implementación | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Comentarios en el código | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Casos de Prueba | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pruebas Unitarias | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIN INICIAR
PR-05 | Modificar las indicaciones o clarificaciones para un trabajo. |  |  | 3 | [16 empty] | 0 | -3 | -100%
| Implementación | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Comentarios en el código | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Casos de Prueba | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pruebas Unitarias | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIN INICIAR
PR-11 | Cambiar la metodología para un trabajo: Individual o grupal. |  |  | 3 | [16 empty] | 0 | -3 | -100%
| Implementación | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Comentarios en el código | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Casos de Prueba | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pruebas Unitarias | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIN INICIAR
PR-10 | Modificar la descripción de un trabajo |  |  | 3 | [16 empty] | 0 | -3 | -100%
| Implementación | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Comentarios en el código | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Casos de Prueba | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pruebas Unitarias | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIN INICIAR
AL-11 | Ver cronograma de trabajos pendientes. |  |  | 6 | [16 empty] | 0 | -6 | -100%
| Implementación | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Comentarios en el código | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Casos de Prueba | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pruebas Unitarias | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIN INICIAR
AL-03 | Agregar alumnos al grupo de un trabajo |  |  | 6 | [16 empty] | 0 | -6 | -100%
| Implementación | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Comentarios en el código | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Casos de Prueba | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pruebas Unitarias | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIN INICIAR
AL-04 | Eliminar alumnos al grupo de un trabajo |  |  | 3 | [16 empty] | 0 | -3 | -100%
| Implementación | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Comentarios en el código | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Casos de Prueba | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pruebas Unitarias | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIN INICIAR
AL-05 | Cambiar líder del grupo de un trabajo |  |  | 3 | [16 empty] | 0 | -3 | -100%
| Implementación | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Comentarios en el código | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Casos de Prueba | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pruebas Unitarias | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIN INICIAR
AL-06 | Retirarse de un grupo de un trabajo |  |  | 3 | [16 empty] | 0 | -3 | -100%
| Implementación | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Comentarios en el código | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Casos de Prueba | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pruebas Unitarias | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIN INICIAR
AL-01 | Publicar archivos para un grupo de un trabajo |  |  | 9 | [16 empty] | 0 | -9 | -100%
| Implementación | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Comentarios en el código | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Casos de Prueba | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pruebas Unitarias | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIN INICIAR
AL-07 | Descargar archivos de un trabajo |  |  | 3 | [16 empty] | 0 | -3 | -100%
| Implementación | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Comentarios en el código | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Casos de Prueba | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pruebas Unitarias | SIN INICIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIN INICIAR

## SPRINT 2
SPRINT 2 | Fecha de Inicio 14/09/2010 | Fecha de Entrega 14/10/2010