## Distribucion de Puntos
DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO
ITEM | BKLGI | FPR: Funcionalidades del profesor |  | Puntos* | Días** | Tiempo de desarrollo
PR-01 | BKLGI-003 | Modificar fecha de inicio y fin de un trabajo. |  | 4.5 | 1.5 | Numero de desarrolladores | 2
PR-02 | BKLGI-001 | Ver cronograma de trabajos por cada curso dictado. |  | 3 | 1 | Horas diaras por persona | 3
PR-03 | BKLGI-002 | Evaluar un trabajo de acuerdo a rúbricas. |  | 21 | 7 | Dias laborables por semana | 4
PR-04 | BKLGI-005 | Ver notas consolidadas de los alumnos de un trabajo. |  | 9 | 3
PR-05 | BKLGI-003 | Modificar las indicaciones o clarificaciones para un trabajo. |  | 3 | 1 | Horas de trabajo efectivo | 24
PR-06 | BKLGI-011 | Agregar alumnos al grupo de un trabajo. |  | 4.5 | 1.5 | Factor de inexperiencia | 0.6
PR-07 | BKLGI-011 | Eliminar alumnos del grupo de un trabajo. |  | 3 | 1 | Horas de trabajo reales | 14.4
PR-08 | BKLGI-011 | Publicar archivos para un grupo de un trabajo. |  | 9 | 3
PR-09 | BKLGI-011 | Eliminar archivos de un grupo de un trabajo. |  | 3 | 1 | Puntos semanales | 14.4
PR-10 | BKLGI-003 | Modificar la descripción de un trabajo. |  | 3 | 1 | Puntos del producto | 174
PR-11 | BKLGI-003 | Cambiar la metodología para un trabajo: Individual o grupal. |  | 3 | 1
PR-12 | BKLGI-009 | Ver estado de entregas de los grupos de un trabajo. |  | 9 | 3 | TOTAL SEMANAS IDEALES: | 12.0833
|  |  | TOTAL FRP: | 75 | 25
ITEM | BKLGI | FAL: Funcionalidades del alumno |  | Puntos* | Días** | Numero de SPRINT
AL-01 | BKLGI-004 | Publicar archivos para un grupo de un trabajo. |  | 9 | 3 | Semanas de SPRINT | 2
AL-02 | BKLGI-006 | Publicar archivos para un grupo de un trabajo independiente. |  | 9 | 3 | Total semanas ideales | 12.0833
AL-03 | BKLGI-004 | Agregar alumnos al grupo de un trabajo. |  | 6 | 2
AL-04 | BKLGI-004 | Eliminar alumnos del grupo de un trabajo. |  | 3 | 1 | TOTAL SPRINT NECESARIOS: | 6.0417
AL-05 | BKLGI-004 | Cambiar líder del grupo de un trabajo. |  | 3 | 1
AL-06 | BKLGI-004 | Retirarse de un grupo de un trabajo. |  | 3 | 1
AL-07 | BKLGI-004 | Descargar archivos de un trabajo. |  | 3 | 1 | Resumen
AL-08 | BKLGI-006 | Descargar archivos de un trabajo independiente. |  | 3 | 1 | BKLGI | Puntos
AL-09 | BKLGI-004 | Ver historial de trabajos de cursos. |  | 6 | 2 | BKLGI-001 | 3
AL-10 | BKLGI-006 | Ver historial de trabajos independientes. |  | 6 | 2 | BKLGI-002 | 21
AL-11 | BKLGI-004 | Ver cronograma de trabajos pendientes. |  | 6 | 2 | BKLGI-003 | 13.5
|  |  | TOTAL FAL: | 57 | 19 | BKLGI-004 | 39
[6 empty] | BKLGI-005 | 9
ITEM | BKLGI | FEV: Funcionalidades del evaluador |  | Puntos* | Días** | BKLGI-006 | 18
EV-01 | BKLGI-007 | Ver historial de trabajos de cursos de un alumno. |  | 4.5 | 1.5 | BKLGI-007 | 33
EV-02 | BKLGI-007 | Ver historial de trabajos independientes de un alumno. |  | 4.5 | 1.5 | BKLGI-008 | 9
EV-03 | BKLGI-007 | Evaluar un trabajo de acuerdo a rúbricas de resultados del programa. |  | 24 | 8 | BKLGI-009 | 9
|  |  | TOTAL FEV: | 33 | 11 | BKLGI-011 | 19.5
[6 empty] | TOTAL: | 174
ITEM | BKLGI | FCO: Funcionalidades del coordinador del programa |  | Puntos* | Días**
CO-01 | BKLGI-008 | Ver historial de trabajos de cursos de un alumno. |  | 4.5 | 1.5
CO-02 | BKLGI-008 | Ver historial de trabajos independientes de un alumno. |  | 4.5 | 1.5
|  |  | TOTAL FCO: | 9 | 3
|  |  | TOTAL: | 174 | 58
* Cada punto equivale a una hora de trabajo ideal
** Cada día tiene tres horas laborales ideales
v

## Distribucion de SPRINT
DISTRIBUCIÓN DE ITEMS POR ITERACION (SPRINT)
ITEM | BKLGI | SP01: SPRINT 1 |  | Puntos* | Iteración | Avance
PR-02 | BKLGI-001 | Ver cronograma de trabajos por cada curso dictado. |  | 3 | 1 | 3
PR-01 | BKLGI-003 | Modificar fecha de inicio y fin de un trabajo. |  | 4.5 | 1 | 7.5
PR-05 | BKLGI-003 | Modificar las indicaciones o clarificaciones para un trabajo. |  | 3 | 1 | 10.5
PR-11 | BKLGI-003 | Cambiar la metodología para un trabajo: Individual o grupal. |  | 3 | 1 | 13.5
AL-11 | BKLGI-004 | Ver cronograma de trabajos pendientes. |  | 6 | 1 | 19.5
AL-01 | BKLGI-004 | Publicar archivos para un grupo de un trabajo. |  | 9 | 1 | 28.5
AL-03 | BKLGI-004 | Agregar alumnos al grupo de un trabajo. |  | 0.3 | 1 | 28.8
ITEM | BKLGI | SP02: SPRINT 2 |  | Puntos* | Iteración | Avance
AL-03 | BKLGI-004 | Agregar alumnos al grupo de un trabajo. |  | 5.7 | 2 | 34.5
AL-04 | BKLGI-004 | Eliminar alumnos del grupo de un trabajo. |  | 3 | 2 | 37.5
AL-05 | BKLGI-004 | Cambiar líder del grupo de un trabajo. |  | 3 | 2 | 40.5
AL-06 | BKLGI-004 | Retirarse de un grupo de un trabajo. |  | 3 | 2 | 43.5
AL-07 | BKLGI-004 | Descargar archivos de un trabajo. |  | 3 | 2 | 46.5
AL-09 | BKLGI-004 | Ver historial de trabajos de cursos. |  | 6 | 2 | 52.5
PR-06 | BKLGI-011 | Agregar alumnos al grupo de un trabajo. |  | 4.5 | 2 | 57
PR-07 | BKLGI-011 | Eliminar alumnos del grupo de un trabajo. |  | 0.6 | 2 | 57.6
ITEM | BKLGI | SP03: SPRINT 3 |  | Puntos* | Iteración | Avance
PR-07 | BKLGI-011 | Eliminar alumnos del grupo de un trabajo. |  | 2.4 | 3 | 60
PR-08 | BKLGI-011 | Publicar archivos para un grupo de un trabajo. |  | 9 | 3 | 69
PR-09 | BKLGI-011 | Eliminar archivos de un grupo de un trabajo. |  | 3 | 3 | 72
PR-10 | BKLGI-003 | Modificar la descripción de un trabajo. |  | 3 | 3 | 75
PR-12 | BKLGI-009 | Ver estado de entregas de los grupos de un trabajo. |  | 9 | 3 | 84
PR-03 | BKLGI-002 | Evaluar un trabajo de acuerdo a rúbricas. |  | 2.4 | 3 | 86.4
ITEM | BKLGI | SP04: SPRINT 4 |  | Puntos* | Iteración | Avance
PR-03 | BKLGI-002 | Evaluar un trabajo de acuerdo a rúbricas. |  | 18.6 | 4 | 105
PR-04 | BKLGI-005 | Ver notas consolidadas de los alumnos de un trabajo. |  | 9 | 4 | 114
AL-02 | BKLGI-006 | Publicar archivos para un grupo de un trabajo independiente. |  | 1.2 | 4 | 115.2
ITEM | BKLGI | SP05: SPRINT 5 |  | Puntos* | Iteración | Avance
AL-02 | BKLGI-006 | Publicar archivos para un grupo de un trabajo independiente. |  | 7.8 | 5 | 123
AL-08 | BKLGI-006 | Descargar archivos de un trabajo independiente. |  | 3 | 5 | 126
AL-10 | BKLGI-006 | Ver historial de trabajos independientes. |  | 6 | 5 | 132
EV-01 | BKLGI-007 | Ver historial de trabajos de cursos de un alumno. |  | 4.5 | 5 | 136.5
EV-02 | BKLGI-007 | Ver historial de trabajos independientes de un alumno. |  | 4.5 | 5 | 141
EV-03 | BKLGI-007 | Evaluar un trabajo de acuerdo a rúbricas de resultados del programa. |  | 3 | 5 | 144
ITEM | BKLGI | SP06: SPRINT 6 |  | Puntos* | Iteración | Avance
EV-03 | BKLGI-007 | Evaluar un trabajo de acuerdo a rúbricas de resultados del programa. |  | 21 | 6 | 165
CO-01 | BKLGI-008 | Ver historial de trabajos de cursos de un alumno. |  | 4.5 | 6 | 169.5
CO-02 | BKLGI-008 | Ver historial de trabajos independientes de un alumno. |  | 3.3 | 6 | 172.8
ITEM | BKLGI | SP07: SPRINT 7 |  | Puntos* | Iteración | Avance
CO-02 | BKLGI-008 | Ver historial de trabajos independientes de un alumno. |  | 1.2 | 7 | 174
|  |  | TOTAL: | 174 | 13 | 174
* Cada punto equivale a una hora de trabajo ideal